## Wniosek
Załącznik nr 1 do Wniosku o płatność
do umowy L/02/029/2006 o dofinansowanie projektu
(opublikowany na stronie internetowej www.lgd.borytucholskie.pl)
w dniu:19.05.2008r.
ZESTAWIENIE RZECZOWO-FINANSOWEGO Z REALIZACJI PROJEKTU
Lp. | Wyszczególnienie zakresu rzeczowego | Mierniki rzeczowe |  | Koszty projektu ogółem (w zł) | [8 empty] | Zgodnosć wykonania finansowego z Zestawieniem projektu w % (dot. kosztów kwalifiko-walnych)
|  | Jednostki miary | Ilość (liczba) | Plan wg umowy |  |  | Kwota poniesionych kosztów w poprzednich transzach |  |  | Kwota wnioskowana do refundacji poniesiona w ramach danej transzy
|  |  |  | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne | Całkowite | VAT | Zrefundowane | Całkowite | VAT | Kwalifikowalne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
A. Koszty administracyjne (Ka)
I.1. | Wynagrodzenie pracowników | osobogodzina | 5984 | 53505 | 0 | 53505 | 13298.8 | 0 | 13298.8 | 27366.27 | 0 | 27366.27 | 76
I.2. | Koszty utrzymania pomieszczeń biurowych | m2 |  | 3200 | 578 | 3200 | 891.56 | 163.83 | 891.56 | 849.95 | 147.84 | 849.95 | 54.42
I.3. | Zakup sprzętu biurowego |  |  | 6800 | 1226 | 6800 | 3652.1 | 658.58 | 3652.1 | 229 | 41.3 | 229 | 57.07
I.4. | Konserwacja i naprawa sprzętu biurowego |  |  | 1600 | 289 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 770 | 138.85 | 770 | 48.12
I.5. | Opłaty związane z prowadzeniem biura |  |  | 8000 | 1442 | 8000 | 2783.6 | 411.66 | 2783.6 | 3763.03 | 570.37 | 3763.03 | 81.83
I.6. | Inne |  |  | 100 | 18 | 100 | 6396.38 | 677.8 | 6396.38 | 13375.31 | 1205.42 | 13375.31 | 19771.69
I.7. | Zakup sprzętu IT |  |  | 13000 | 2344 | 13000 | 12829 | 2336.69 | 12829 | 0 | 0 | 0 | 98.68
Suma kosztów administracyjnych (Ka) |  |  |  | 86205 | 5897 | 86205 | 39851.44 | 4248.56 | 39851.44 | 46353.56 | 2103.78 | 46353.56
B. Koszty pozostałe (Kp)
I. | Zastosowanie nowych informacji know-how i nowych technologii w celu podniesienia konkurencyjności produktów i usług obszarów wiejskich
I.1. | Szkolenia
I.2. | Analizy, ekspertyzy
I.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym
I.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne
I.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
II. | Poprawa jakości życia na obszarach wiejskich
II.1. | Szkolenia |  |  | 30300 | 3408 | 30300 | 200 | 36.07 | 200 | 28230.49 | 300.28 | 28230.49 | 93.83
II.1.1.* | Organizacja i przeprowadzenie cyklu szkoleń dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych. DZIAŁANIE 1.1.2.2 ZSROW | osobogodzina | 1920 | 12800 | 1154 | 12800 | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800
II.1.1.1.** | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.2.** | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.3.** | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.4.** | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.5.** | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.6.** | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.7.** | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.8.** | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.1.9. | Organizacja cyklu szkoleń | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13800 | 0 | 13800
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2. | Szkolenia dla członków i personelu LGD, organizowane przez firmy zewnętrzne, dotyczące możliwości rozwoju obszarów wiejskich | osobogodzina | 200 | 2000 | 289 | 2000 | 200 | 36.07 | 200 | 1604.76 | 81.46 | 1604.76
II.1.2.1. | opłata za uczestnictwo | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2.2. | wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 145 | 9.49 | 145
II.1.2.3. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.2.4. | Udział w szkoleniu organizowanym przez firmy zewnętrzne | [5 empty] | 200 | 36.07 | 200 | 0 | 0 | 0
II.1.2.5. | Dojazd/dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1459.76 | 71.97 | 1459.76
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3. | Pomoc w tworzeniu młodzieżowych grup wsparcia. DZIAŁANIE 1.1.4.3 ZSROW | osobogodzina | 600 | 2500 | 90 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500
II.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.3.9. | organizacja warsztatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 | 4500
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.4. | Szkolenia dla osób z obszaru ZSROW dotyczące rozwoju obszarów wiejskich | osobogodzina | 330 | 13000 | 1875 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 8325.73 | 218.82 | 8325.73
II.1.4.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 400.16 | 72.16 | 400.16
II.1.4.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 600 | 0 | 600
II.1.4.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.4.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | 800
II.1.4.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1525.57 | 133.58 | 1525.57
II.1.4.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.4.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 200 | 13.08 | 200
II.1.4.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.1.4.9. | Organizacja i przeprowadzenie szkolenia | [8 empty] | 4800 | 0 | 4800
... | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 54800 | 9883 | 54800 | 0 | 0 | 0 | 53500 | 3516.39 | 53500 | 97.62
II.2.1. | Przeprowadzenie analizy potrzeb organizacji pozarządowych działajacych na terenie LGD "Bory Tucholskie" DZIAŁANIE 1.1.2.1 ZSROW | usługa | 1 | 2500 | 451 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2. | Przeprowadzenie sondażu wśród młodzieży na temat ich potrzeb i zainteresowań. DZIAŁANIE 1.1.4.1 ZSROW | usługa | 1 | 1800 | 325 | 1800 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.3. | Przeprowadzenie analizy w zakresie:­ funkcjonowania istniejących świetlic wiejskich (oczekiwania mieszkańców, stan techniczny, wyposażenie, dostępność, plan działalności itp.), zapotrzebowania na nowe świetlice. DZIAŁANIE 1.2.1.1 ZSROW | usługa | 1 | 3500 | 631 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 631.15 | 3500
II.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3500 | 631.15 | 3500
II.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4. | Opracowanie standardów dotyczących funkcjonowania świetlic wiejskich (warunki lokalowe, wyposażenie, dostępność dla mieszkańców, wizualizacja zewnętrzna – LOGO) DZIAŁANIE 1.2.1.2 ZSROW | usługa | 1 | 7000 | 1262 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1262.3 | 7000
II.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7000 | 1262.3 | 7000
II.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.5. | Opracowanie dokumentacji technicznej na potrzeby remontów lub budowy obiektów pełniących funkcję świetlic wiejskich. DZIAŁANIE 1.2.1.3 ZSROW | usługa | 1 | 30000 | 5410 | 30000 | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1622.94 | 29000
II.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 29000 | 1622.94 | 29000
II.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6. | Inwentaryzacja dotychczasowej oferty w zakresie kultury, sportu, edukacji oraz analiza potrzeb mieszkańców w tym zakresie. DZIAŁANIE 1.2.2.1 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
II.2.6.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
II.2.6.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.6.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.7. | Analiza potrzeb w zakresie dostępu do edukacji, kultury, sportu i opieki zdrowotnej.DZIAŁANIE 1.2.3.1 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
II.2.7.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 | 4000
II.2.7.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.7.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.7.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.2.7.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 33600 | 3968 | 33600 | 0 | 0 | 0 | 32544.14 | 18.86 | 32544.14 | 96.85
II.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2. | Zorganizowanie, w każdej gminie, cyklu zebrań informacyjnych. | osobogodzina | 540 | 8200 | 505 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100
II.3.2.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8100 | 0 | 8100
II.3.2.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3. | Zorganizowanie spotkań osób zainteresowanych utworzeniem grup formalnych. | osobogodzina | 180 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700
II.3.3.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 0 | 2000
II.3.3.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
II.3.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4. | Zorganizowanie spotkania grup formalnych w celu określenia formy działania. | osobogodzina | 180 | 2700 | 0 | 2700 | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700
II.3.4.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2700 | 0 | 2700
II.3.4.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.4.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5. | Organizacja seminarium podsumowującego działalność i wymiana doświadczeń. 1 seminarium x 100 osób x 4 godziny DZIAŁANIE 1.1.2.3 ZSROW | osobogodzina | 400 | 2500 | 307 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3069.14 | 18.86 | 3069.14
II.3.5.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1900 | 0 | 1900
II.3.5.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1169.14 | 18.86 | 1169.14
II.3.5.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.5.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.6. | Utworzenie wortalu internetowego prezentującego działalność i osiągnięcia organizacji pozarządowych. DZIAŁANIE 1.1.3.2 ZSROW | usługa | 1 | 2500 | 451 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
II.3.6.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.7. | Stworzenie systemu wsparcia dla organizacji pozarządowych m.in. w zakresie przygotowywania wniosków aplikacyjnych dotyczących edukacji, kultury, sportu i opieki zdrowotnej. Doradztwo DZIAŁANIE 1.2.3.2 ZSROW | osobogodzina | 400 | 10000 | 1803 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 8300
II.3.7.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8300 | 0 | 8300
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.3.8. | Pomoc w tworzeniu i rozwoju klubów sportowych i UKS Doradztwo DZIAŁANIE 1.2.3.4 ZSROW | osobogodzina | 200 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 5175
II.3.8.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5175 | 0 | 5175
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 99800 | 9521 | 99800 | 30785.2 | 2474.84 | 30785.2 | 67523.88 | 2372.53 | 67523.88 | 98.5
II.4.1. | Organizacja imprez pokazujących dorobek poszczególnych stowarzyszeń oraz integrujących lokalną społeczność (festyny, koncerty, przeglądy, turnieje, konkursy, targi). 10 imprez | szt. | 10 | 44000 | 3967 | 44000 | 30785.2 | 2474.84 | 30785.2 | 13064.48 | 1071.96 | 13064.48
II.4.1.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: wywóz pojemnika, opłata za ochronę środowiska, przygotowanie i posprzątanie terenu) | [5 empty] | 1546.37 | 242.78 | 1546.37 | 291.4 | 2.7 | 291.4
II.4.1.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, wynajem toalety przenośnej, opróżnianie i czyszczenie toalety) | [5 empty] | 6657 | 165.48 | 6657 | 3065.6 | 181.83 | 3065.6
II.4.1.3. | obsługa (w tym: konferansjerka, obsługa techniczna) | [5 empty] | 3725 | 39.25 | 3725 | 2118 | 0 | 2118
II.4.1.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.1.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 11646.83 | 835.37 | 11646.83 | 1271.64 | 54.72 | 1271.64
II.4.1.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1207.8 | 217.8 | 1207.8
II.4.1.7 | Promocja imprezy (w tym gadżety promocyjne, plakaty, zaproszenia, reklama na banerze | [5 empty] | 4610 | 831.3 | 4610 | 1610 | 200.16 | 1610
II.4.1.8. | Nagrody (konkurs w ramach imprezy „Sołtysiada” i "Zgrana Familia") | [5 empty] | 2000 | 360.66 | 2000 | 1800 | 324.59 | 1800
II.4.1.9. | Koszty udziału podmiotów z obszaru ZSROW prezentujących działalność LGD | [5 empty] | 600 | 0 | 600 | 1200 | 0 | 1200
II.4.1.10. | zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500.04 | 90.16 | 500.04
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2. | Zorganizowanie konkursów tematycznych DZIAŁANIE 1.1.4.2 ZSROW | szt. | 3 | 5800 | 1046 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300
II.4.2.1. | wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.2. | wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.3. | nagrody tylko rzeczowe do 760 zł | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.4. | zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.5. | informacja o konkursie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.6. | promocja prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.2.7. | organizacja konkursu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6300 | 0 | 6300
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.4.3. | Zorganizowanie różnych form spędzania wolnego czasu na podstawie analizy potrzeb mieszkańców (m.in. organizacja imprez kulturalnych służacych promocji regionu i jego tożsamości kulturowej) 10 imprez | szt. | 10 | 50000 | 4508 | 50000 | 0 | 0 | 0 | 48159.4 | 1300.57 | 48159.4
II.4.3.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: ...) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2581.2 | 140.88 | 2581.2
II.4.3.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym:ławki, stoły parasole, namioty, sprzęt nagłaśniający) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7553 | 157.42 | 7553
II.4.3.3. | obsługa (w tym: konferansjerka) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 8250 | 0 | 8250
II.4.3.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 50
II.4.3.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9217.55 | 477.89 | 9217.55
II.4.3.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
II.4.3.7. | Promocja imprezy (w tym :plakaty, zaproszenia, gadżety promocyjne,materiał filmowy) | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2492.91 | 406.99 | 2492.91
II.4.3.8. | Koszty udziału podmiotów z obszaru ZSROW prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12014.74 | 117.39 | 12014.74
II.4.3.9. | Koszty udziału podmiotów z terenu ZSROW prezentujących dzialalność LGD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 0 | 700
II.4.3.10. | organizacja imprezy | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD |  |  | 20000 | 3607 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 23586.56 | 3684.93 | 23586.56 | 117.93
II.5.1. | Doskonalenie i rozwój działalności LGD „Bory Tucholskie” poprzez szkolenia i wymianę doświadczeń z innymi LGD na poziomie krajowym i międzynarodowym. 4 wyjazdy studyjne DZIAŁANIE 1.1.2.4 ZSROW | szt. | 4 | 20000 | 3607 | 20000 | 0 | 0 | 0 | 23586.56 | 3684.93 | 23586.56
II.5.1.1. | dojazd | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2372 | 155.18 | 2372
II.5.1.2. | zakwaterowanie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1068 | 69.87 | 1068
II.5.1.3. | diety / wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1522.5 | 101.44 | 1522.5
II.5.1.4. | wynagrodzenie tłumacza | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
II.5.1.5. | Organizacja wyjazdu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18532.56 | 3341.94 | 18532.56
II.5.1.6. | wynajem sali | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 91.5 | 16.5 | 91.5
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III. | Podnoszenie wartości lokalnych produktów
III.1. | Szkolenia |  |  | 60600 | 5519 | 60600 | 0 | 0 | 0 | 63110.76 | 203.76 | 63110.76 | 104.14
III.1.1. | Zorganizowanie cyklu szkoleń i pokazów inspirujących powrót do tradycyjnych i stymulowanie rozwoju nowych działalności rolniczych, gospodarczych i rzemieślniczych. | osobogodzina | 1350 | 15000 | 1353 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 17647.46 | 141.93 | 17647.46
III.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 13600 | 0 | 13600
III.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000
III.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1397.46 | 15.7 | 1397.46
III.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 126.23 | 700
III.1.1.9. | przeprowadzenie egzaminu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 950 | 0 | 950
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2. | Zorganizowanie dla mieszkańców cyklu szkoleń promujących ideę wiosek tematycznych oraz mających na celu pomoc w ich tworzeniu. | osobogodzina | 810 | 8400 | 703 | 8400 | 0 | 0 | 0 | 9400 | 0 | 9400
III.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2500 | 0 | 2500
III.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3900 | 0 | 3900
III.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.2.9. | Organizacja i przeprowadzenie szkoleń | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 | 3000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3. | Przeprowadzenie cyklu spotkań z mieszkańcami o tematyce gospodarczego wykorzystania zasobów biomasy. | osobogodzina | 810 | 7200 | 487 | 7200 | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200
III.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 | 7200
III.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4. | Organizacja cyklu szkoleń dotyczących rękodzieła ludowego i produktów lokalnych. | osobogodzina | 1080 | 18000 | 2164 | 18000 | 0 | 0 | 0 | 17625.3 | 61.83 | 17625.3
III.1.4.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | 240
III.1.4.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 4860 | 0 | 4860
III.1.4.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.4.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 200.01 | 36.07 | 200.01
III.1.4.9. | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 242.19 | 19.97 | 242.19
III.1.4.10. | organizacja szkolenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 83.1 | 5.79 | 83.1
III.1.5. | Organizacja cyklu szkoleń dotyczących tworzenia i funkcjonowania grup producentów wyrobów lokalnych. | osobogodzina | 900 | 12000 | 812 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 11238 | 0 | 11238
III.1.5.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.1.5.9. | organizacja cyklu szkoleń | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 11238 | 0 | 11238
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 12000 | 2164 | 12000 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 0 | 12000 | 100
III.2.1. | Opracowanie planu tworzenia nowych wiosek tematycznych na podstawie inwentaryzacji posiadanych zasobów. DZIAŁANIE 2.1.2.1 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
III.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
III.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.2. | Inwentaryzacja zasobów regionu w zakresie wykorzystania biomasy, energii wiatru, energii słonecznej, roślin energetycznych. DZIAŁANIE 2.1.3.1 ZSROW | usługa | 1 | 7000 | 1262 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000
III.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 7000 | 0 | 7000
III.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 37000 | 6493 | 37000 | 0 | 0 | 0 | 38410.01 | 5481.97 | 38410.01 | 103.81
III.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2. | Nawiązanie współpracy z Wyższą Szkołą Zarządzania Środowiskiem w Tucholi - docelowo utworzenie Centrum Biomasy | osobogodzina | 240 | 2000 | 180 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000.01 | 360.66 | 2000.01
III.3.2.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.2.9. | Organizacja seminarium | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000.01 | 360.66 | 2000.01
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.3. | Utworzenie podmiotu (spółdzielni, spółki) zajmującego się gospodarczym wykorzystaniem potencjału energetycznego regionu. doradztwo DZIAŁANIE 2.1.3.4 ZSROW | osobogodzina | 100 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 450.82 | 5000
III.3.3.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 450.82 | 5000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.4. | Kampania promująca wspólne działania lokalnych producentów i usługodawców. DZIAŁANIE 2.3.1.1 ZSROW | usługa | 1 | 2000 | 361 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2000 | 360.66 | 2000
III.3.4.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2000 | 360.66 | 2000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.5. | Stworzenie systemu wsparcia doradczego dla grup tworzących sieć dystrybucji wyrobów lokalnych. Doradztwo DZIAŁANIE 2.3.2.2 ZSROW | osobogodzina | 250 | 10000 | 1804 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 9510 | 721.31 | 9510
III.3.5.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9510 | 721.31 | 9510
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.6. | Akcja promocyjno- informacyjna skierowana do lokalnych producentów, dotycząca możliwości dofinansowania ich wyjazdów na targi w charakterze wystawców. DZIAŁANIE 2.4.1.1 ZSROW | usługa | 1 | 3000 | 541 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 270.49 | 1500
III.3.6.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 800 | 144.26 | 800
III.3.6.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 700 | 126.23 | 700
III.3.6.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.7. | Promocja marki lokalnej na terenie działania LGD i poza nim DZIAŁANIE 2.4.2.4 ZSROW | usługa | 1 | 15000 | 2705 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 18400 | 3318.03 | 18400
III.3.7.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.3.7.2. | Promocja marki lokalnej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 18400 | 3318.03 | 18400
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 34500 | 1804 | 34500 | 0 | 0 | 0 | 35038.51 | 4483.6 | 35038.51 | 101.56
III.4.1. | Promocja istniejących i nowopowstających wiosek tematycznych ulotka DZIAŁANIE 2.1.2.3 ZSROW | szt. | 2500 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5002 | 902 | 5002
III.4.1.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2562 | 462 | 2562
III.4.1.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2440 | 440 | 2440
III.4.1.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.2. | Zorganizowanie konkursu z nagrodami pt.: „Kulinarne dziedzictwo Borów Tucholskich”. 1 konkurs, DZIAŁANIE 2. | szt. | 1 | 2000 | 361 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2172.71 | 379.9 | 2172.71
III.4.2.1. | wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.2.2. | wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.2.3. | nagrody tylko rzeczowe do 760 zł | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1950 | 351.61 | 1950
III.4.2.4. | zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 142.71 | 13.86 | 142.71
III.4.2.5. | informacja o konkursie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 80 | 14.43 | 80
III.4.2.6. | promocja prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.3. | Opracowanie i wydanie folderu promującego potrawy regionalne DZIAŁANIE 2.2.1.2 ZSROW | szt. | 1200 | 9500 | 0 | 9500 | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600
III.4.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.3.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.3.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.3.5. | Wydanie publikacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 9600 | 0 | 9600
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.4. | Opracowanie i wydanie katalogów wyrobów lokalnych dystrybuowanych we wspólnej sieci. DZIAŁANIE 2.3.2.3 ZSROW | szt. | 3000 | 15000 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
III.4.4.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.4.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.4.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.4.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.4.5. | skład i druk katalogu | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.5. | Konkurs na projekt graficzny marki lokalnej DZIAŁANIE 2.4.2.2 | szt. | 1 | 3000 | 541 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 3263.8 | 496.78 | 3263.8
III.4.5.1. | wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.5.2. | wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 300 | 0 | 300
III.4.5.3. | nagrody tylko rzeczowe do 760 zł | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 694.6 | 87.58 | 694.6
III.4.5.4. | zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.4.5.5. | informacja o konkursie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 536.8 | 96.8 | 536.8
III.4.5.6. | promocja prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1732.4 | 312.4 | 1732.4
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
III.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
IV. | Wykorzystanie zasobów naturalnych i kulturowych
IV.1. | Szkolenia |  |  | 7500 | 1083 | 7500 | 2149.54 | 81.31 | 2149.54 | 5731 | 217.92 | 5731 | 105.07
IV.1.1. | Stworzenie spójnej sieci informacji turystycznej na obszarze LGD | osobogodzina | 80 | 3000 | 361 | 3000 | 2149.54 | 81.31 | 2149.54 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 300 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 908.66 | 13.66 | 908.66 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 412.3 | 33.07 | 412.3 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 528.58 | 34.58 | 528.58 | 0 | 0 | 0
IV.1.1.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2. | Pomoc w tworzeniu i rozwoju zespołów kulturalnych. szkolenie dla instruktorów zespołów DZIAŁANIE 3.2.1.3 ZSROW | osobogodzina | 180 | 2000 | 271 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
IV.1.2.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.2.9. | organizacja warsztatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2400 | 0 | 2400
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3. | Inspirowanie mieszkańców do tworzenia wystaw, izb regionalnych, mini-skansenów itp.. - wyjazd szkoleniowy DZIAŁANIE 3.2.2.3 ZSROW | osobogodzina | 180 | 2500 | 451 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 3331 | 217.92 | 3331
IV.1.3.1. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.2. | wynagrodzenia: wykładowców, ekspertów, moderatorów, trenerów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.4. | opracowanie i druk materiałów szkoleniowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1320 | 86.36 | 1320
IV.1.3.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.1.3.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2011 | 131.56 | 2011
IV.1.3.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2. | Analizy, ekspertyzy |  |  | 35000 | 6313 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 35700 | 4508.2 | 35700 | 102
IV.2.1. | Opracowanie zintegrowanej koncepcji sieci szlaków pieszych, rowerowych i kajakowych wraz z dokumentacją techniczną dotyczącą oznakowania i wyposażenia szlaków. DZIAŁANIE 3.1.1.1 ZSROW | usługa | 1 | 15000 | 2705 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
IV.2.1.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 15000 | 2704.92 | 15000
IV.2.1.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.1.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.1.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.1.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2. | Analiza potrzeb związanych z zagospodarowaniem plaż i utworzeniem wypożyczalni sprzętu wodnego. DZIAŁANIE 3.1.1.2 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
IV.2.2.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 | 5000
IV.2.2.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.2.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.3. | Wypracowanie koncepcji regionalnej sieci wypożyczalni rowerów DZIAŁANIE 3.1.1.3 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 901.64 | 5000
IV.2.3.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 901.64 | 5000
IV.2.3.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.3.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.3.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.3.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.4. | Stworzenie dokumentacji umożliwiającej, w dalszym okresie programowania, oznakowanie obiektów turystycznych na terenie LGD. DZIAŁANIE 3.1.1.4 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 901.64 | 5000
IV.2.4.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5000 | 901.64 | 5000
IV.2.4.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.4.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.4.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.4.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.5. | Inwentaryzacja zasobów kultury materialnej i niematerialnej (np. zabytki, muzea, izby regionalne, kapliczki, nekropolie, legendy, przyśpiewki, zwyczaje). DZIAŁANIE 3.2.2.1 ZSROW | usługa | 1 | 5000 | 902 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700
IV.2.5.1. | przygotowanie opracowania | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5700 | 0 | 5700
IV.2.5.2. | przygotowanie dokumentacji technicznej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.5.3. | przygotowanie studium wykonalności inwestycji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.5.4. | wynagrodzenie konsultantów, ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.2.5.5. | druk i dystrybucja analizy, ekspertyzy. | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3. | Przedsięwzięcia o charakterze informacyjnym |  |  | 44500 | 7753 | 44500 | 40183 | 7246.12 | 40183 | 4732.72 | 111.61 | 4732.72 | 100.93
IV.3.1. | Wsparcie doradcze | osobogodzina | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.1.1. | wynagrodzenie ekspertów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.2. | Przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych w celu wykreowania wizerunku obszaru LGD jako miejsca sprzyjającemu odpoczynkowi - reklama w mediach i centrach handlowych - DZIAŁANIE 3.1.2.1 ZSROW | usługa | 1 | 20000 | 3606 | 20000 | 20000 | 3606.56 | 20000 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.1. | przygotowanie materiału reklamowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.2. | koszty emisji/ zakup czasu antenowego | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.3. | zakup powierzchni reklamowej | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.2.4. | Reklama w mediach i centrach handlowych | [5 empty] | 20000 | 3606.56 | 20000 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.3. | Przeprowadzenie ogólnopolskich kampanii informacyjno-promocyjnych w celu wykreowania wizerunku obszaru LGD jako miejsca sprzyjającemu odpoczynkowi - materiały informacyjne - ulotki DZIAŁANIE 3.1.2.1 ZSROW | szt. | 10000 | 20000 | 3606 | 20000 | 20000 | 3606.56 | 20000 | 0 | 0 | 0
IV.3.3.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.3.2. | druk | [5 empty] | 20000 | 3606.56 | 20000 | 0 | 0 | 0
IV.3.3.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.4. | Stworzenie spójnej sieci informacji turystycznej na obszarze LGD i nawiązanie współpracy z innymi LGD w tym zakresie (utworzenie strony internetowej). DZIAŁANIE 3.1.2.5 ZSROW | szt. | 1 | 2000 | 361 | 2000 | 183 | 33 | 183 | 3327 | 77 | 3327
IV.3.4.1. | wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 122 | 22 | 122 | 3327 | 77 | 3327
IV.3.4.2. | Wykup domeny | [5 empty] | 61 | 11 | 61 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5. | Inspirowanie mieszkańców do tworzenia wystaw, izb regionalnych, mini-skansenów itp. | osobogodzina | 225 | 2500 | 180 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 1405.72 | 34.61 | 1405.72
IV.3.5.1. | wynagrodzenie wykładowcy, moderatora, eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1200
IV.3.5.2. | najem sal wraz ze sprzętem audiowizualnym | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5.3. | delegacje wykładowców | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5.4. | opracowanie, druk i dystrybucja materiałów informacyjnych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5.5. | catering/ wyżywienie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 205.72 | 34.61 | 205.72
IV.3.5.6. | zakwaterowanie uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5.7. | dowóz uczestników | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.3.5.8. | przygotowanie dyplomów/ certyfikatów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4. | Działania na rzecz promocji regionu, w tym imprezy kulturalne |  |  | 105100 | 10099 | 105100 | 21258.38 | 1515.76 | 21258.38 | 80015.81 | 4762.92 | 80015.81 | 96.35
IV.4.1. | Opracowanie i wydanie przewodników tematycznych - 2 rodzaje DZIAŁANIE 3.1.2.2 ZSROW | szt. | 4000 | 24100 | 0 | 24100 | 0 | 0 | 0 | 24313.38 | 0 | 24313.38
IV.4.1.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.1.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 24313.38 | 0 | 24313.38
IV.4.1.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.2. | Udział w krajowych i międzynarodowych imprezach targowych i wystawienniczych (promocja regionu na targach turystycznych i kulturalnych). DZIAŁANIE 3.1.2.3 ZSROW | szt. | 3 | 15000 | 2705 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 13316.3 | 853.72 | 13316.3
IV.4.2.1. | najem stoisk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2496 | 450.1 | 2496
IV.4.2.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 104 | 18.75 | 104
IV.4.2.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 5574.51 | 364.67 | 5574.51
IV.4.2.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1086.79 | 20.2 | 1086.79
IV.4.2.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.2.6. | Koszty udzialu podmiotów z terenu ZSROW prezentujących działalność LGD "Bory Tucholskie" | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 2450 | 0 | 2450
IV.4.2.7. | Koszty udziału podmiotów z obszaru ZSROW prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1605 | 0 | 1605
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.3. | Podnoszenie estetyki wizualnej miejscowości poprzez organizację konkursu dla mieszkańców. DZIAŁANIE 3.1.2.4 ZSROW | szt. | 1 | 11000 | 1984 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 9915.04 | 1136.07 | 9915.04
IV.4.3.1. | wynajem sali do przeproadzenia konkursu i ekspozycji prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.3.2. | wynagrodzenie ekspertów oceniającycych prace | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 3115.04 | 0 | 3115.04
IV.4.3.3. | nagrody tylko rzeczowe do 760 zł | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 6300 | 1136.07 | 6300
IV.4.3.4. | zakup materiałów do przygotowania prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.3.5. | informacja o konkursie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.3.6. | promocja prac konkursowych | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 500
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.4. | Stworzenie kalendarza imprez kulturalnych. Plakat, informator DZIAŁANIE 3.2.1.1 ZSROW | szt. | 3000 | 7000 | 1262 | 7000 | 6002.4 | 453.09 | 6002.4 | 0 | 0 | 0
IV.4.4.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 3489.8 | 0 | 3489.8 | 0 | 0 | 0
IV.4.4.2. | druk | [5 empty] | 2512.6 | 453.09 | 2512.6 | 0 | 0 | 0
IV.4.4.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.5. | Organizacja imprez aktywizujących mieszkańców. 20 imprez DZIAŁANIE 3.2.1.2 ZSROW | szt. | 20 | 30000 | 2705 | 30000 | 13855.98 | 971.08 | 13855.98 | 16051.28 | 650.87 | 16051.28
IV.4.5.1. | koszty związane z udostepnieniem terenu (w tym: przygotowanie terenu pod imprezę,) | [5 empty] | 320 | 0 | 320 | 830.04 | 57.71 | 830.04
IV.4.5.2. | najem sprzętu i wyposażenia (w tym: sprzęt nagłaśniający, oświetlenie, kajaki, stoły, ławki, krzesła, kajaki) | [5 empty] | 2361 | 190.07 | 2361 | 2135.2 | 177.66 | 2135.2
IV.4.5.3. | obsługa (w tym: konferansjerka, obsługa techniczna) | [5 empty] | 3300 | 132 | 3300 | 3750 | 0 | 3750
IV.4.5.4. | ubezpieczenie | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96
IV.4.5.5. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 4933.27 | 544.1 | 4933.27 | 2225.04 | 150.73 | 2225.04
IV.4.5.6. | transport sprzętu i urządzeń służących prezentacji działań lub produktów | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 476.72 | 85.97 | 476.72
IV.4.5.7. | Promocja imprezy (w tym gadżety promocyjne, plakaty, zaproszenia, przygotowanie projektu plakatu) | [5 empty] | 581.71 | 104.91 | 581.71 | 669.99 | 55.9 | 669.99
IV.4.5.8. | Koszty udziału podmiotów z obszaru ZSROW prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 2360 | 0 | 2360 | 5868.29 | 122.9 | 5868.29
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.6. | Pomoc w tworzeniu i rozwoju zespołów kulturalnych. 4 wyjazdy na festiwale, konkursy DZIAŁANIE 3.2.1.3 ZSROW | szt. | 4 | 8000 | 1443 | 8000 | 1400 | 91.59 | 1400 | 6419.81 | 318.98 | 6419.81
IV.4.6.1. | najem stoisk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.6.2. | wystrój stoiska i najem wyposażenia | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.6.3. | dojazd, wyżywienie i zakwaterowanie osób z obszaru objętego strategią uczestniczących w organizacji imprezy lub prezentujących swoją działalność | [5 empty] | 1400 | 91.59 | 1400 | 6419.81 | 318.98 | 6419.81
IV.4.6.4. | koszty zakupu produktów do przygotowania prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.6.5. | koszty transportu sprzętu i urządzeń z obszaru ZSROW do prezentacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.7. | Wydanie publikacji promującej zasoby kultury materialnej i niematerialnej. DZIAŁANIE 3.2.2.2 ZSROW | szt. | 1000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1803.28 | 10000
IV.4.7.1. | opracowanie - wynagrodzenie eksperta | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.7.2. | druk | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.7.3. | dystrybucja | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.7.4. | nagranie płyty CD | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.4.7.5. | Opracownie i druk publikacji | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 10000 | 1803.28 | 10000
… | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
IV.5. | Współpraca i wymiana doświadczeń między LGD
Suma kosztów pozostałych (Kp) |  |  |  | 574700 | 71615 | 574700 | 94576.12 | 11354.1 | 94576.12 | 480123.88 | 29662.97 | 480123.88
C. Koszty administracyjne i pozostałe projektu (Ka + Kp) |  |  |  | 660905 | 77512 | 660905 | 134427.56 | 15602.66 | 134427.56 | 526477.44 | 31766.75 | 526477.44
* Zadanie realizowane w ramach określonego działania priorytetowego.
** Koszty kwalifikowalne w ramach zadania.
[8 empty] | Data: 19.05.2008r. |  |  | Podpis: